附件1

山东大学法学院

首届志愿服务项目创意大赛

策

划

书

主办单位：山东大学法团委

承办单位：法学院学生会社会实践部

活动时间：2016年3月6日——3月17日

- 活动背景

国家对共青团和青年志愿者工作的下达了重要指示精神，不断推动志愿服务项目化运作、社会化动员和制度化发展成为志愿服务的大趋势，为培养大学生发现社会问题、创新解决问题的能力，进一步推动校园公益活动的开展，拟举办山东大学法学院志愿服务项目创意大赛。

- 活动主题

志愿创意行，共筑中国梦

- 活动目的

1.通过志愿服务项目创意比赛的形式使更多学生关注并投入校园公益活动，培养社会责任感，提高个人素养，丰富个人实践经历。

2.丰富校园生活，通过参与比赛，给学生提供了一个锻炼自我、展现自我、实现自我价值的平台。

3.通过项目评审，发掘有价值、值得推广的公益项目，打造新项目，将之做好做精，实现志愿项目多元化，融入志愿者活动洪流之中。

4.法学院团委增加孵化平台功能，通过项目培育成立项目小组，促进社会实践部志愿服务队伍建设。

- 参与对象

山东大学法学院在校本科生

- 活动时间

2016年3月6日——2016年3月17日

- 活动流程

第一阶段：宣传阶段

1、线上宣传:

a)在山东大学法学院官方网站、微信上发布志愿服务项目创意大赛公告。

b)在山东大学法学院各班QQ群中发布比赛通知。

c)通过飞信平台对本次活动进行宣传。

2、线下宣传：

a)通过印宣传单并分发至各宿舍。

b)通过各班班长下发正式的比赛通知。

c)利用海报与宣传横幅进行宣传。

3、大赛启动培训宣讲会：

社会实践部将于2016年3月6日晚18：30举行大赛启动仪式及活动内容宣讲，讲解申报书的具体填写方式以及准备材料。届时还将邀请志愿服务项目大赛中获得省赛校赛奖项的优秀项目组织成员前来分享经验。

第二阶段：报名阶段

1.报名时间：2016年3月6日——3月13日

2.报名人数：比赛以团队为单位进行，每个团队人数在1-3人，各团队需指定一名队长为负责人便于后期联系。每人最多参与两个团队，且只能担任一个团队的队长。

3.报名方式：填写志愿服务创意大赛申请书，并于3月13日前发送至指定邮箱sdulawtw@sina.com。编辑为附件形式插入邮件发送，邮件主题为：年级+参赛队名+组别+队长姓名。

本次志愿服务项目大赛分为以下组别，参赛小组可自由选择。

A阳光助残

B关爱农民工子女

C邻里守望与为老服务

D环境保护与节水护水

E扶贫开发与应急救援

F文化宣传与网络文明

G禁毒教育与法律服务

H理论研究与基础建设

I其他领域

第三阶段：审核阶段

- 最佳人气奖

参加项目：所有报名项目。

投票方式：线上投票（30%）+现场投票（70%）。

线上投票：关注微信公众号“山小法”参与3月14日——3月16日线上投票活动。

现场投票：3月17日13：30—17：30，赛会将设置专门用票，凭校园卡每人领取一票，大众评审将票投至选择的项目，每组限投一票。

- 项目答辩

1．时间：2016年3月17日13：30—17：30

2．地点：洪家楼校区法新楼

3．参加项目：申报书经专业老师初审后晋级项目（具体安排另行通知）

4．答辩形式：本次赛会采取分组公开答辩的形式。每个项目８分钟，其中5分钟关于项目内容答辩，3分钟评委提问，可使用PPT。

5．注意事项：请参加答辩项目成员13：00前至比赛地点查看分组情况和答辩顺序,拷贝PPT。

- 奖项评比

参加项目：参与答辩的项目。

奖项设置：

1、本次比赛设置金、银、铜奖，分别有金奖2组、银奖４组、铜奖６组。

2、金银奖项目如若切实可行，将直接推送至山东大学第二届志愿服务项目大赛，晋级后将继续参加山东省志愿服务项目大赛甚至国赛。

第四阶段：活动后期工作

1、将获奖名单在学院官方网站、微信公示；

2、做好此次活动相关资料的整理存档工作；

3、撰写活动报告经验分享，整理老师及同学们对此次活动的建议，分析活动举办过程中的优缺点以供下次活动借鉴，将部分优秀活动作品发展成为长期活动，项目负责人将参与后期项目运行。